## 1
Выписка из инвестиционной программы, АО "ДВЭУК", утвержденной приказом департамента энергетики Приморского края № 45пр-86 от 26.06.2019
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" *
полное наименование субъекта электроэнергетики
26 июля 2019 года по решению единственного акционера – владельца голосующих акций АО «ДВЭУК» – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество, Распоряжение от 18.03.2019 № 141-р) АО «ДВЭУК» реорганизовано в форме разделения на Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС» (АО «ДВЭУК-ЕНЭС») и Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»). АО «ДВЭУК – ГенерацияСети» являясь правопреемником АО «ДВЭУК» реализует инвестиционную программу, утвержденную приказом департамента энергетики Приморского края № 45пр-86 от 26.06.2019
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[7 empty] | План |  |  | План |  |  |  |  | План |  | План | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Итого (план)
[5 empty] | План | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | План | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 9 | 19 | 20 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1243.6712 |  |  | 1225.5529 | [10 empty] | 17.7229 | 0 | 0 | 3.1619 | 14.5611 | 185.3107 | 0 | 0 | 180.9017 | 4.4091 | 256.9992 | 0 | 0 | 256.9992 | 0 | 456.7029 | 0 | 0 | 456.7029 | 0 | 192.1276 | 0 | 0 | 192.1276 | 0 | 82.08 | 0 | 0 | 82.08 | 0 | 1190.9433 | 0 | 0 | 1171.9732 | 18.9701
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Замена трубопроводов ГВС от ЦТП "Малый Аякс" о. Русский до общежитий ДВФУ в п. Аякс | I_5001 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 42.8302 |  |  | 28.2691 | [10 empty] | 14.5611 | 0 | 0 | 0 | 14.5611 | 28.2691 | 0 | 0 | 28.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8302 | 0 | 0 | 28.2691 | 14.5611
1.1.3.4 | Модернизация тепловой сети "Мини-ТЭЦ "Центральная" - ДВФУ | K_6101 |  | 2020 |  | 2022 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 158.7188 |  |  | 158.7188 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.287 | 0 | 0 | 43.287 | 0 | 57.7159 | 0 | 0 | 57.7159 | 0 | 57.7159 | 0 | 0 | 57.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7188 | 0 | 0 | 158.7188 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция ЦТП "Малый Аякс" о. Русский с установкой оборудования водоподготовки и АСУТП | I_5301 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 6.8385 |  |  | 6.8385 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8385 | 0 | 0 | 6.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8385 | 0 | 0 | 6.8385 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Разработка технической документации «Техническое перевооружение мини-ТЭЦ «Центральная». Замена дожимных компрессорных станций» с проведением экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение | Н_4601 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 1.4934 |  |  | 0 | [10 empty] | 1.3441 | 0 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 0 | 0 | 1.3441 | 0
1.2.1 | Модернизация ГТУ мини-ТЭЦ "Центральная" с увеличением межремонтного ресурса | I_5101 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 56.5862 |  |  | 56.5862 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5862 | 0 | 0 | 56.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5862 | 0 | 0 | 56.5862 | 0
1.2.1 | Реконструкция Мини-ТЭЦ "Центральная". Модернизация ГТУ №2, 4, 5. | K_6001 |  | 2021 |  | 2024 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 403.235 |  |  | 403.235 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4117 | 0 | 0 | 134.4117 | 0 | 134.4117 | 0 | 0 | 134.4117 | 0 | 82.08 | 0 | 0 | 82.08 | 0 | 350.9034 | 0 | 0 | 350.9034 | 0
1.2.1 | Техническое перевооружение мини-ТЭЦ на о. Русский. Замена дожимных компрессорных станций | I_5201 |  | 2018 |  | 2021 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 368.74 |  |  | 367.4962 | [10 empty] | 1.2438 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 89.2079 | 0 | 0 | 89.2079 | 0 | 122.913 | 0 | 0 | 122.913 | 0 | 155.3753 | 0 | 0 | 155.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.74 | 0 | 0 | 368.74 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Система обмена технологической информацией мини-ТЭЦ «Центральная» с автоматизированной системой Системного оператора» | H_4801 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 0.82 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0
1.7 | "Модернизация системы автоматического управления и телемеханики энергетической системы о. Русский" | K_6201 |  | 2019 |  | 2021 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 180 |  |  | 180 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0
1.7 | "Модернизация системы управления газотурбинных установок OPRA GTG-1,8/2-GL миниТЭЦ "Северная" | K_6301 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0 | 0 | 19.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0 | 0 | 19.9992 | 0
1.7 | Создание системы обмена технологической информацией мини-ТЭЦ «Центральная» с автоматизированной системой Системного оператора, Приморский край | J_5901 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | нд | нд | [7 empty] | 4.4091 |  |  | 4.4091 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 4.4091

## 2
Выписка из инвестиционной программы, АО "ДВЭУК", утвержденной приказом департамента энергетики Приморского края № 45пр-86 от 26.06.2019
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
26 июля 2019 года по решению единственного акционера – владельца голосующих акций АО «ДВЭУК» – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество, Распоряжение от 18.03.2019 № 141-р) АО «ДВЭУК» реорганизовано в форме разделения на Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС» (АО «ДВЭУК-ЕНЭС») и Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети»). АО «ДВЭУК – ГенерацияСети» являясь правопреемником АО «ДВЭУК» реализует инвестиционную программу, утвержденную приказом департамента энергетики Приморского края № 45пр-86 от 26.06.2019
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МинэнергоРоссии № 1460 от 30.12.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[10 empty] | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2019 года |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого (план)
[5 empty] | План | План | План | План |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 27 | 28 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  | 0 | [6 empty] | 1043.6506 | 30.8791 | 256.8 | 564.441 | 191.5306 |  |  |  |  | 0 | 1040.2783 |  |  | 3.3723 | 167.5403 | 215.902 | 384.7199 | 160.1064 | 112.0097 | 1043.6506
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [31 empty] | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [31 empty] | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | [31 empty] | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [31 empty] | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | [31 empty] | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [31 empty] | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | [31 empty] | 0
1 | Приморский край | Г | [31 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.3.4 | Замена трубопроводов ГВС от ЦТП "Малый Аякс" о. Русский до общежитий ДВФУ в п. Аякс | I_5001 |  | 2018 |  | 2019 |  | нд | [6 empty] | 36.2987 | 0 | 32.9791 | 0 | 3.3195 |  |  |  |  | нд | 36.2987 |  |  | 0 | 36.2987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.1.3.4 | Модернизация тепловой сети "Мини-ТЭЦ "Центральная" - ДВФУ | K_6101 |  | 2020 |  | 2022 |  | нд | [6 empty] | 132.2657 | 12.0242 | 120.2415 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 132.2657 |  |  | 0 | 0 | 36.0725 | 48.0966 | 48.0966 | 0,00 | #VALUE!
1.1.3.4 | Реконструкция ЦТП "Малый Аякс" о. Русский с установкой оборудования водоподготовки и АСУТП | I_5301 |  | 2019 |  | 2019 |  | нд | [6 empty] | 5.6988 | 0 | 5.6988 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.6988 |  |  | 0 | 5.6988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.2.1 | Разработка технической документации «Техническое перевооружение мини-ТЭЦ «Центральная». Замена дожимных компрессорных станций» с проведением экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение | Н_4601 |  | 2017 |  | 2018 |  | нд | [6 empty] | 1.4934 | 1.4934 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  | 1.4934 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.2.1 | Модернизация ГТУ мини-ТЭЦ "Центральная" с увеличением межремонтного ресурса | I_5101 |  | 2019 |  | 2019 |  | нд | [6 empty] | 47.1551 | 0 | 47.1551 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 47.1551 |  |  | 0 | 47.1551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.2.1 | Реконструкция Мини-ТЭЦ "Центральная". Модернизация ГТУ №2, 4, 5. | K_6001 |  | 2021 |  | 2024 |  | нд | [6 empty] | 336.0292 | 0 | 0 | 313.5013 | 22.5279 |  |  |  |  | нд | 336.0292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.0097 | 112.0097 | 112.0097 | 336.0292
1.2.1 | Техническое перевооружение мини-ТЭЦ на о. Русский. Замена дожимных компрессорных станций | I_5201 |  | 2018 |  | 2021 |  | нд | [6 empty] | 313.6747 | 0 | 47.0512 | 250.9397 | 15.6837 |  |  |  |  | нд | 312.4907 |  |  | 1.184 | 74.7136 | 104.1636 | 133.6135 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [31 empty] | 0
1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Система обмена технологической информацией мини-ТЭЦ «Центральная» с автоматизированной системой Системного оператора» | H_4801 |  | 2017 |  | 2018 |  | нд | [6 empty] | 0.69492 | 0.69492 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  | 0.69492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.7 | "Модернизация системы автоматического управления и телемеханики энергетической системы о. Русский" | K_6201 |  | 2019 |  | 2021 |  | нд | [6 empty] | 150 | 15 | 0 | 0 | 135 |  |  |  |  | нд | 150 |  |  | 0 | 0 | 59 | 91 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.7 | "Модернизация системы управления газотурбинных установок OPRA GTG-1,8/2-GL миниТЭЦ "Северная" | K_6301 |  | 2019 |  | 2020 |  | нд | [6 empty] | 16.666 | 1.6666 | 0 | 0 | 14.9994 |  |  |  |  | нд | 16.666 |  |  | 0 | 0 | 16.666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE!
1.7 | Создание системы обмена технологической информацией мини-ТЭЦ «Центральная» с автоматизированной системой Системного оператора, Приморский край | J_5901 |  | 2019 |  | 2019 |  | нд | [6 empty] | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 3.6742 |  |  | 0 | 3.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6742